## inicial 744
FORMATO FS-07
REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 2018
SUB GERENCIA DE OBRAS
ITEM |  | FUNCION | OBRAS | PROVINCIA | RESIDENTE | SUPERVISOR | COSTOS |  |  | EJECUCION FINANCIERA |  |  | EJECUCION FISICA |  |  | CRONOLOGIA |  | ESTADO SITUACIONAL |  | OBSERVACION
[7 empty] | COSTO DIRECTO DE OBRA | PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA | COSTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO | ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | SALDO POR EJECUTAR S/. | SALDO POR EJECUTAR % | PROGRAMADO | EJECUTADO ACUMULADO -31/12/18 | DIFERENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO VIGENTE
1 | 201357 | TRANSPORTES | "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA PUTACCA CCARHUACC ANTIPAHUASIN -PITECC-PICARAPATA- ACOCRA DISTRITO DE HUARIBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | TAYACAJA | ING. MIGUEL ANGEL ESCOBAR RAMOS | ING. DANTE HERMINIO CLARES ALCA | S/. 5,520,676.18 | S/.6,186,235.18 | 6658995.15 | 6225101.83 | 433893.32 | 6.516% | 100% | 121.2% | -21.23% | 2014-09-10 | 2018-09-10 | P | OBRA PARALIZADA | LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 12-10-2018 POR MOTIVOS QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION EL EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA N° 03 EL INFORME MENSUAL DE JUNIO Y JULIO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVICION PENDIENTE DE SU APROBACION POR EL INSPECTOR DE OBRA LOS INFORMES MENSUALES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE NO HA SIDO PRESENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.
2 | 250071 | ENERGIA | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA LAS LOCALIDADES DE CHUÑURANRA CALLQUI CHICO Y MILLPO DE LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y " | HUANCAVELICA | ING. WALTER GUERRERO PAREJAS | ING, COTERA ALEJANDRO ABNER JOSUE | S/.877.368.71 | 1007014.71 | 1210067.8 | 1106542.95 | 103524.85 | 8.555% | 100% | 82.15% | 17.85% | 2016-07-01 | 2018-09-29 | EJ. | OBRA EN EJECUCION | SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 29 DE SETIEMBRE DEL 2018 EL RESIDENTE DE OBRA A SOLICITADO LA AMPLIACION DE PLAZO N°03 POR 90 DIAS EL CUAL ESTA EN PROCESO DE TRAMITE
3 | 231492 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | "AMPLIACION E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS Y URBANAS EN CALLQUI CHICO Y GRANDE DEL DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENCION HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. ELOY VALENCIA LIMA | ING, WILMER DELA CRUZ MERCADO | 2281621.48 | S/.2,542,889.53 | S/.4,266,975.61 | 4398165.43 | S/. 1,169,825.91 | 27.41% | 100% | 81.99% | 18.01% | 2016-08-08 | 2018-12-30 | EJ. | OBRA EN EJECUCION | SU AMPLIACION DE PLAZO N°06 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE EL CUAL FUE SOLICITADO POR 60 DIAS CALENDARIOS DEL 31/12/18 AL 28/02/2019
4 | 230676 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA Y DPTO. DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. CARLOS CAPANI JURADO | ING. HOOVER HUERTA DEXTRE | S/. 8,487,696.49 | 9037303.49 | 9299301.83 | 4480620.12 | 4818681.71 | 51.82% | 100% | 33.71% | 66.29% | 2017-06-01 | 2018-11-22 | P | OBRA PARALIZADA | LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018EN LA PARTE DE INFRAESTRUCTURA
5 | 238474 | PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. JUAN TORRES RETAMOZO | ARQ. MARIA SANCHEZ PAREDES | 9843747.99 | 10673372.99 | 12933872.63 | 8370970.22 | 4562902.41 | 35.28% | 100% | 71.94% | 28.06% | 2017-05-22 | 2019-02-15 | EJ. | OBRA EN EJECUCION | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION SE HA APROBADO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 DEL 19/10/18 AL 14/02/2019
6 | 238474 | TRANSPORTES | "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACION DE JR. ÑAHUINCOPA DEL DISTRITO DE ACORIA PROV. HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. WALTER TAIPE SARMIENTO | ING. ALEX SONCCO BENDEZU | 2868773.68 | 3228370.68 | 4589344.59 | 3612985.67 | 976358.92 | 21.27% | 100% | 57.31% | 42.69% | 08/082017 | 2018-11-04 | EJ. | OBRA EN EJECUCION AL 31 DE DIC. Y A LA FECHA PARALIZADA | EL EXPEDIENTE TECNICO INCLUIDO ADICIONALES Y DEDUCTIVOS FUE APROBADO CON RESOLUCION RGR N° 031-2018-GR-HVCA GRI. LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SE HA PRESENTADO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE
7 | 251237 | EDUCACION | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DED LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 744 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS | ING. JOSE LUIS MATOS BENAVIDES | 2984652.07 | S / 324,300.07 | 3964653.89 | 3942450.14 | 22203.75 | 0.56% | 100% | 93.51% | 6.49% | 2017-05-02 | 2018-08-04 |  | OBRA CONCLUIDA | LA OBRA CULMINO SU EJECUCION EL 31 /08/2018 EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE LE HA DEVUELTO AL RESIDENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES .-LA PRE LIQUIDACION SE A DERIVADO ALA OF. REG. DE SUPERVICION Y LIQUIDACION.
8 | 373573 | CULTURA Y DEPORTE | "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAVELICA -DISTRITO -PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ARQ. JUAN RAFAEL VALCARCEL DUEÑAS | ARQ. FREDY CHAVEZ PEÑA | 12655148.86 | 13947956.86 | 17194046.69 | 13316638.09 | 3877408.6 | 22.55% | 100% | 94.09% | 5.91% | 2017-06-05 | 2019-03-02 | EJ. | OBRA EN EJECUCION | EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y 02 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION. - SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 120 DIAS CUMPLIENDOSE ESTA EL 02/03/19
9 | 176956 | SALUD | "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVAY RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA " | TAYACAJA | ING. JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS | ARQ. MOSHEDAYAN YUPANQUI VALLADARE | 5998913.31 | 6533287.31 | 6533287.31 | 1768601.84 | 4764685.47 | 72.93% | 100% | 23.09% | 76.91% | 2018-08-01 | 2019-01-27 | EJ. | EN EJECUCION AL 31 DE DIC- A LA FECHA PARALIZADA | PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
10 | 286842 | CULTURA Y DEPORTE | "RECUPERACION DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO MONUMENTO HISTORICO RECONOCIDO DEL DISTRITO PROVINCIA Y DPTO DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ARQ,JOSE LUIS LACHO CAYLLAHUA | ING. JOSE LUIS MATOS BENAVIDES | 1766521.62 | 2127292.12 | 2127292.12 | 672542.79 | 1454749.33 | 68.39% | 100% | 20.92% | 79.08% | 2018-08-20 | 2019-02-15 | EJ. | EN EJECUCION AL 31 DE DIC- A LA FECHA PARALIZADA | SE HA SOLICITADO EL ADICIONAL 01 EL CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN GRI.
11 | 234777 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | MEJORAMIENTO REHABILITACION DE LAS CALLES DE SURCUBAMBA CAPITAL DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA- HUANCAVELICA | TAYACAJA | ING, PAUL RAMOS MATOS | ING. GERALD DICSONN QUISPE RAMOS | 1909250.81 | S/2,139.375.81 | 2139375.81 | 81176.67 | 2058199.14 | 96.21% | 100% | 1.09% | 98.91% | 2018-12-14 | 2019-04-12 | EJ. | EN EJECUCION AL 31 DE DIC- A LA FECHA PARALIZADA | PARALIZADO POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES
12 | 372239 | TRANSPORTE URNANO -VIAS URBANAS | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO CACHUANA MILLPO TRONCOSO DISTRITO DE ASCENCION HUANCAVELICA -HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. JOSE LUIS PAREDES SOLDEVILLA | ING. JORGE BEJARANO DOLORIER | 11878232.72 | S/13,078.266.72 | 13078266.72 | 1878980.3 | 11199286.42 | 85.63% | 100% | 11.91% | 88.09% | 2018-08-07 | 2019-04-03 | EJ. | EN EJECUCION | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION ALA FECHA.
13 | 190917 | SALUD | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" | HUANCAVELICA | ING. ANDERSON LINCOLD CONDORI PAYTAN | ARQ, GISELA PAREJAS MORA | 5342657.64 | S/ 5,794.630.96 | 6954369.47 | 6471897.25 | 482472.22 | 6.938% | 100% | 89.4% | 10.6% | 2013-11-04 | 2018-12-20 | T | OBRA CULMINADA | OBRA CULMINADA
14 | 142357 | SALUD | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LA MICRO RED SANTA ANA RED HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ING. IVAN MARINO OLARTE BREÑA | ING. JHON GUZMAN ARISTE | 8783110.13 | 9729942.27 | 10723215.56 | 10603109.94 | 120105.62 | 1.12% | 100% | 99.89 | -9889% | 2017-07-01 | 2016-11-20 |  | OBRA CULMINADA | OBRA CULMINADA
15 | 303483 | EDUCACION | INSTALACION MEJORAMIENTO TEMPORAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO CON ALTOS RENDIMIENTOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ARQ. PAVEL AGAMA BENAVIDES |  | 1603656.44 | S/ 1.354.013.85 | 2237804.04 | 2185545.81 | 52258.23 | 2.335% | 100% | 97.71% | 2.29% | 2015-09-11 | 2016-10-23 |  | PENDIENTE DE LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES | LA OBRA CULMINO EL 23 DEL 2016 - SE ENCUENTRA OBSERVADO POR EL COMITÉ DE RESEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA - SE ELABORO EL ADICIONAL DE OBRA N°02 QUE SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL RESIDENTE DE OBRAS.
16 | S/N | SALUD | " INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUEASTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE LLACUA DISTRITO DE COSME -CHURCAMPA HUANCAVELICA | CHURCAMPA |  |  | 937365.82 | S/ 1,235,926,.82 | 1235926.82 | 0 | 1235926.82 | 100% | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  | LA OBRA NO CUENTA CON INCORPORACION EN EL PIA 2019
17 | S/N | EDUCACION | CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC- ANCO CHURCAMPA- HUANCAVELICA | CHURCAMPA | ARQ. PAVEL AGAMA BENAVIDES |  | S/ 40,323,49 | S/ 50,763,99 | 50763.99 | 0 | 50763.99 | 100% | 100% | 0 | 100% |  |  |  |  | NO INICIADA
18 | S/N | SANEAMIENTO | REHABILITACIÓN DE BUZONES DEL SISTEMA DE RED ALCANTARILLADO DEL MALECÓN INDEPENDENCIA, DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | ING. GERAL DICSONN QUISPE RAMOS | ING. JORGE BEJARANO DOLORIER | 107678.73 | 129169 | 585657.87 | 140948.13 | 444709.74 | 75.93% | 100% | 42.89% | 57.11% | 2018-09-05 | 2018-03-07 | P | OBRA PARALIZADA | A LA FECHA LA OBRA SE ENCUETRA PARALIZADA POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL RESPECTO A LA ADICIONAL DE OBRA
Notas:
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.